Утверждена

Постановлением Администрации

Муниципального образования

«Монастырщинский район»

Смоленской области

от 29 сентября 2011 года  № 332

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Молодёжь муниципального образования «Монастырщинский район»

Смоленской области на 2012-2014 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Молодёжь муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области на 2012-2014 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Правовые основания для разработки Программы | Федеральный закон от 26.05.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодёжных и детских общественных объединений»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 №1760-р «Об утверждении Стратегии государственной молодёжной политики в Российской Федерации»; Распоряжение Администрации Смоленской области от 29.09.2008 №1210-р/администрации «О разработке в 2009 году проектов долгосрочных областных целевых программ»; Федеральный Закон Российской Федерации от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный Закон от 08.01.1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» |
| Заказчик Программы | Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области (далее – отдел культуры и спорта) |
| Разработчик Программы | Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области |
| Исполнители Программы | Отдел культуры и спорта, муниципальное учреждение культуры «Монастырщинский районный культурно – досуговый центр» (далее – МУК «РКДЦ»), муниципальное учреждение культуры «Монастырщинский районный Дом культуры»(далее-МУК «РДК»), муниципальное учреждение культуры «Монастырщинскоемежпоселенческоецентрализованное библиотечное объединение»»(далее – МУК «МЦБО»), муниципальное культурно- спортивное учреждение «Юность» (далее – МК СУ «Юность»), муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств»(далее- МОУ ДОД ДШИ), комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН и ЗП) |
| Основные цели и задачи Программы | Цели программы: Создание стартовых условий для развития инновационного потенциала молодёжи и последующего включения её в процессы общественно-политического, социально-экономического и культурного преобразования Монастырщинского района; Реализация государственной политики в сфере профилактики беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, координация действий субъектов системы профилактики на территории му4ниципального образования «Монастырщинский район»; Профилактика употребления наркотических средств, среди подростков и молодёжи, сокращение масштабов незаконного оборота наркотиков, распространения наркомании, а также связанных с ней правонарушений на территории Монастырщинского района; Задачи Программы: Поддержка социально значимых инновационных проектов молодёжи и её талантливых представителей; Совершенствование деятельности по самоорганизации и самоопределению молодёжи в целях выявления молодёжных лидеров; Разработка и внедрение инновационных программ по профилактике асоциальных явлений в молодёжной среде, способствующих социальной адаптации молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; Формирование системного подхода к работе с неформальными молодёжными объединениями; Содействие профессиональной занятости и карьерному росту молодёжи Смоленской области; Создание системы качественного и оперативного информационного сопровождения реализации молодёжной политики в Монастырщинском районе, обеспечение широкого и равного доступа молодёжи к информационным ресурсам; |
| Объемы и источники финансирования Программы | основное финансирование Программы – местный бюджет |
| Ожидаемые социально- экономические результаты реализации Программы | -увеличение численности молодёжи, участвующей в социально значимых проектах общественных молодёжных организаций; -повышение уровня активности молодых избирателей, принимающих участие в голосовании на выборах в органы власти всех уровней; -повышение уровня информированности молодых граждан по вопросам профилактики экстремизма и противоправных действий в молодёжной среде; -увеличение численности молодёжи и детей – участников молодёжных и детских общественных объединений; -увеличение численности молодых людей, информированных о потенциальных возможностях их развития, трудоустройства; -увеличение численности молодых людей, проживающих в сельской местности, принимающих участие в мероприятиях по реализации молодёжной политики на территории района; -увеличение численности молодёжи, охваченной воспитательными и просветительскими акциями и мероприятиями. |

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий

муниципальной программы «Молодежь муниципального образования «Монастырщинский район»

Смоленской области на 2012 - 2014годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего в 2012 – 2014 годах | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| - Информационное сопровождение молодежной политики в Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение статистических исследований по исследованию молодежи | Ежегодно | Отдел культуры и спорта | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Местный бюджет |
| 1.2 | Конкурсы и фестивали молодых журналистов, фотографов | Ежегодно | Отдел культуры и спорта, редакция газеты «Наша жизнь» | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | Местный бюджет |
| 1.3 | Издание специализированной молодежной газеты, проведение фотовыставок, презентаций | В течении всего периода | Отдел культуры и спорта | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | Местный бюджет |
| 1.4 | Поддержка деятельности молодежных сайтов | В течении всего периода | Отдел культуры и спорта | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | Местный бюджет |
| 1.5 | Изготовление и размещение информационно-рекламной продукции социальной направленности | В течении всего периода | Отдел культуры и спорта, отдел образования | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Местный бюджет |
| 1.6 | Издание информационных материалов о деятельности в сфере молодежной политики | В течении всего периода | Отдел культуры и спорта | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Местный бюджет |
| 1.7 | Обеспечение доступности информации о молодежной политике в интернете (социальные сети) | В течении всего периода | Отдел культуры и спорта | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Местный бюджет |
| - Выявление и поддержка молодежных инициатив и молодежных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мониторинг, обобщение результатов и представление опыта работы по инициированию и доработке молодежных проектов и применению лучших технологий по работе с молодежными проектами | Ежегодно | Отдел культуры и спорта | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Местный бюджет |
| 2.2 | Проведение мероприятий, направленных на обучение молодежи проектной деятельности | Ежегодно | Отдел культуры и спорта, отдел образования | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Местный бюджет |
| 2.3 | Проведение конкурса молодежных проектов | Ежегодно | Отдел культуры и спорта | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | Местный бюджет |
| 2.4 | Выдача грантов на реализацию молодежных проектов | Ежегодно | Отдел культуры и спорта | 12,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | Местный бюджет |
| 2.5 | Проведение муниципальных и межмуниципальных молодежных форумов и лагерей | Ежегодно | Отдел культуры и спорта, отдел образования | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Местный бюджет |
| 2.6 | Участие в смоленском молодежномобластном лагере актива «СМОЛА» | Ежегодно | Отдел культуры и спорта | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Местный бюджет |
| - Поддержка и сопровождение талантливой молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Формирование, ведение и актуализация баз данных по основным направлениям молодежной политики: социально значимая и общественная деятельность; научно-техническое творчество; учебно-исследовательская деятельность; профессиональное мастерство; художественное творчество;спорт; молодежное предпринимательство) | В течении всего периода | Отдел культуры и спорта, отдел образования | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Местный бюджет |
| 3.2 | Организация круглых столов и дискуссионных площадок по основным направлениям молодежной политики | В течении всего периода | Отдел культуры и спорта, отдел образования | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Местный бюджет |
| 3.3 | Учреждение и вручение премий и стипендий талантливой молодежи | Ежегодно | Отдел культуры и спорта, отдел образования | 13,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | Местный бюджет |
| 3.4 | Муниципальная премия «Будущее Монастырщинского района» | Ежегодно | Отдел культуры и спорта, отдел образования | 13,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | Местный бюджет |
| 3.5 | Проведение конкурса «Лидер года» | Ежегодно | Отдел культуры и спорта, отдел образования | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | Местный бюджет |
| 3.6 | Организация выставки-ярмаркинаучно-технического творчества молодежи | Ежегодно | Отдел культуры и спорта, отдел образования | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | Местный бюджет |
| 3.7 | Организация и проведение творческих конкурсов и фестивалей | Ежегодно | Отдел культуры и спорта, отдел образования | 14,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | Местный бюджет |
| - Вовлечение молодежи в социальную практику и развитие добровольческой деятельности молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация работы волонтерского штаба муниципального образования | В течении всего периода | Отдел культуры и спорта, отдел образования | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | Местный бюджет |
| 4.2 | Проведение семинаров, круглых столов, совещанийдля добровольцев | В течении всего периода | Отдел культуры и спорта, отдел образования | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Местный бюджет |
| 4.3 | Организация и проведение волонтерских лагерей и сборов | Ежегодно | Отдел культуры и спорта, отдел образования | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | Местный бюджет |
| 4.4 | Проведение конкурса социальных проектов добровольческих объединений | Ежегодно | Отдел культуры и спорта | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | Местный бюджет |
| 4.5 | Проведение областных волонтерских акций | Ежегодно | Отдел культуры и спорта, отдел образования | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Местный бюджет |
| 4.6 | Проведение районного конкурса «Доброволец Года» | Ежегодно | Отдел культуры и спорта | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | Местный бюджет |
| 4.7 | Правовое и консультационное сопровождение создания и деятельности молодёжных объединений | В течении всего периода | Отдел культуры и спорта, отдел образования | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Местный бюджет |
| 4.8 | Проведение образовательных мероприятий для представителей общественных организаций | В течениивсего периода | Отдел культуры и спорта, отдел образования | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Местный бюджет |
| 4.9 | Мероприятия по поддержке деятельности молодежных общественных организаций | В течении всего периода | Отдел культуры и спорта, отдел образования | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Местный бюджет |
| 4.10 | Организация работы клубов молодых семей | В течении всего периода | Отдел культуры и спорта | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | Местный бюджет |
| 4.11 | Реализация акций и проектов, направленных на пропаганду семейных ценностей | В течении всего периода | Отдел культуры и спорта | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | Местный бюджет |
| - Развитие молодежного и студенческого самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация деятельности молодежных консультационно-совещательных структур (молодежных администраций, советов) | В течении всего периода | Отдел культуры и спорта | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | Местный бюджет |
| 5.2 | Проведение заседаний и выездных школмолодежных консультационно-совещательных структур | В течении всего периода | Отдел культуры и спорта | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Местный бюджет |
| 5.3 | Поддержка и координация деятельности советов молодых специалистов на предприятиях и учреждениях | В течении всего периода | Отдел культуры и спорта | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Местный бюджет |
| - Содействие профессиональной ориентации и карьерному развитию молодежи Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение комплекса мероприятий для молодежи (тематических курсов, тренингов, деловых и ролевых игр, практических семинаров и др.) направленных на профессиональное самоопределение и развитие личности | В течении всего периода | Отдел культуры и спорта, отдел образования | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | Местный бюджет |
| 6.2 | Мониторинг профессиональных предпочтений выпускников школ при выборе будущей профессии | Ежегодно | Отдел культуры и спорта, отдел образования | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Местный бюджет |
| 6.3 | Организация работы центра профессиональной ориентации и жизненной навигации молодежи | В течении всего периода | Отдел культуры и спорта, отдел образования | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Местный бюджет |
| 6.4 | Организация работы молодежных трудовых объединений | В течении всего периода | Отдел культуры и спорта, отдел образования | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Местный бюджет |
| 6.5 | Организация фестивалей, форумов, конкурсов работающей молодежи | В течении всего периода | Отдел культуры и спорта | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| - Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность и информирование молодежи о потенциальных возможностях развития |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Создание и наполнение базы данных молодых людей, желающих заниматься предпринимательством, участников программ по поддержке молодежного предпринимательства | В течении всего периода | Отдел культуры и спорта | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Местный бюджет |
| 7.2 | Организация и проведение встреч, круглых столов, семинаров, мастер-классов, конкурсов, направленных на поддержку молодежного предпринимательства | В течении всего периода | Отдел культуры и спорта, служба занятости населения | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Местный бюджет |
| 7.3 | Проведение конкурсов бизнес-проектов и идей | Ежегодно | Отдел культуры и спорта | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | Местный бюджет |
| 7.4 | Проведение конкурса школьных компаний | Ежегодно | Отдел культуры и спорта, отдел образования | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Местный бюджет |
| - Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Издание и тиражирование информационно-методической литературы, буклетов, листовок, видеофильмов, наглядной агитации, социальной рекламы, передвижных информационных выставок направленных на профилактику асоциальных явлений среди подростков и молодежи | В течении всего периода | Отдел культуры и спорта, отдел образования | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Местный бюджет |
| 8.2 | Организация работы выставки «Это-экстремизм» |  | Отдел культуры и спорта, отдел образования | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Местный бюджет |
| 8.3 | Организация правового консультирования молодежи | В течении всего периода | Отдел культуры и спорта | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Местный бюджет |
| 8.4 | Создание, поддержка и организация деятельности добровольных молодежных дружин по охране общественного порядка | В течении всего периода | Отдел культуры и спорта, отдел образования | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Местный бюджет |
| 8.5 | Проведение комплекса мероприятий, способствующих социальной адаптации молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации | В течениивсего периода | Отдел культуры и спорта, отдел образования | 9,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | Местный бюджет |
| 8.6 | Проведение совместно с заинтересованными организациями тематических мероприятий по профилактике экстремизма, воспитанию толерантности, профилактике наркомании, алкоголизма, правонарушений в молодежной среде | В течении всего периода | Отдел культуры и спорта, отдел образования | 11,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | Местный бюджет |
| - Формирование в молодежной среде моды на здоровый образ жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Организация и проведение акций и конкурсов, направленных на пропаганду здорового образа жизни | Ежегодно | Отдел культуры и спорта, отдел образования | 11,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | Местный бюджет |
| 9.2 | Проведение фестивалей и конкурсов по экстремальным видам спорта и современным видам танцев, фестивалей молодежной уличной культуры | Ежегодно | Отдел культуры и спорта, отдел образования | 11,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | Местный бюджет |
| 10. Развитие межмуниципального взаимодействия и молодежного событийного туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Содействие участию творческой молодежи района в международных, межрегиональных, региональных и межмуниципальных мероприятиях и проектах: конкурсы, фестивали, акции, лагеря, слеты | В течении всего периода | Отдел культуры и спорта, отдел образования | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | Местный бюджет |
| 10.2 | Организация и проведение конкурса по туристическим проектам | Ежегодно | Отдел культуры и спорта, отдел образования | 8,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | Местный бюджет |
| 10.3 | Проведение районных и межрайонных туристических слетов | Ежегодно | Отдел культуры и спорта, отдел образования | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Местный бюджет |
| ВСЕГО по программе: |  |  |  | 410,0 | 110,0 | 150,0 | 150,0 |  |