Проект

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2027 годы |
| Цель муниципальной программы | Создание социально-экономических условий для развития культуры и туризма в муниципальном образовании «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода) | Общий объем финансирования составляет 185 625,1 тыс. рублей, из них:  2025 год – всего 73 250,1 тыс. рублей, из них:  средства федерального бюджета – 8,4 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 7 511,1 тыс. рублей;  средства местного бюджета – 65 730,6 тыс. рублей;  средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.  2026 год – всего 56 187,5 тыс. рублей, из них:  средства федерального бюджета – 8,4 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 1,7 тыс. рублей;  средства местного бюджета – 56 177,4 тыс. рублей;  средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – всего 56 187,5 тыс. рублей, из них:  средства федерального бюджета – 8,4 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 1,7 тыс. рублей;  средства местного бюджета – 56 177,4 тыс. рублей;  средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. |

**Показатели муниципальной программы**

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Единица измерения | Базовое значение показателя  \_\_\_\_\_ год | Планируемое значение показателя | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий (ед.) | единиц | - | 3220 | 3220 | 3220 |
| 2 | Количество посещений на культурно- досуговых мероприятиях | человек | - | 144506 | 144506 | 144506 |
| 3 | Количество клубных формирований (ед.) | единиц | - | 115 | 115 | 115 |
| 4 | Количество посетителей музея (чел.) | человек | - | 1700 | 1710 | 1730 |
| 5 | Количество читателей библиотек (чел.) | человек | - | 7200 | 7200 | 7200 |
| 6 | Количество посещений библиотек | человек | - | 80000 | 81000 | 81500 |
| 7 | Количество учащихся МБУДО «Монастырщинская ДШИ» | человек | - | 291 | 291 | 291 |
| 8 | Количество обслуживаемых учреждений | единиц | - | 6 | 6 | 6 |
| 9 | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями сферы культуры | единиц | - | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Увеличение количества мероприятий туристической направленности | единиц | - | 10 | 12 | 14 |
| 11 | ВОИ |  |  |  |  |  |

**Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями\* | | | |
|  | 2 | 3 | | 4 | | | |
| 1. | **Региональный проект «Культурная среда»** | | | | | | |
| **Ответственное структурное подразделение за реализацию регионального проекта:**  Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области, МБУК «Монастырщинский РКДЦ», МБУК «Монастырщинский РДК, МБУДО «Монастырщинская ДШИ». | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение капитальных ремонтов в культурно-досуговых организаций клубного типа на территории сельских поселений | Выполнение работ по капитальному ремонту сельских учреждений культуры:  - укрепит материально-техническую базу учреждений сферы культуры;  - повысит качество предоставления населению услуг в сфере культуры в сельской местности;  - увеличит значение показателя посещаемости;  - обеспечит доступность к качественным услугам культуры | |  | | | |
| 1.2 | Проведение капитального ремонта в МБУДО «Монастырщинская детская школа искусств» | - укрепит материально-техническую базу учреждения;  - повысит комфортность предоставляемых услуг;  - увеличит число учащихся | |  | | | |
| 1.3 | Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным транспортом) | Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения:  - обеспечит доступ всех граждан к участию в культурной жизни;  - разнообразит культурный досуг | |  | | | |
| 2. | **Региональный проект «Творческие люди»** | | | | | | |
| **Ответственное структурное подразделение за реализацию регионального проекта:**  Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области, МБУК «Монастырщинский РКДЦ», МБУК «Монастырщинский РДК», МБУК «Монастырщинское МЦБО», МБУДО «Монастырщинская ДШИ». | | | | | | | |
| 2.1. | Оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры и их работникам | Население получит дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | |  | | | |
| 3. | **Ведомственный проект «Развитие театрально-концертного и культурно - досугового обслуживания населения»** | | | | | | |
| **Ответственное структурное подразделение за реализацию регионального проекта:**  Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области, МБУК Монастырщинский РКДЦ», МБУК «Монастырщинский РДК». | | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Повышение качества работы учреждений культуры, комфортности для посетителей и участников художественной самодеятельности Расширение возможностей для культурной жизни населения и формирование гармоничной, всесторонне развитой личности. | |  | | | |
| 4. | **Ведомственный проект «Сохранение культурного и исторического наследия»** | | | | | | |
| **Ответственное структурное подразделение за реализацию регионального проекта:**  Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области, МБУК «Монастырщинское МЦБО». | | | | | | | |
| 4.1 | Комплектование книжных фондов библиотек | Увеличит посещение муниципальных библиотек и обслуживание книгой читателей | |  | | | |
| 5. | **Комплекс процессных мероприятий «Организация культурно-досугового обслуживания населения»** | | | | | | |
| **Ответственное структурное подразделение за реализацию комплекса процессных мероприятий:**  Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области, МБУК «Монастырщинский РКДЦ», МБУК «Монастырщинский РДК». | | | | | | | |
| 5.1. | Организация культурно-досугового обслуживания населения муниципальными бюджетными учреждениями культуры «Монастырщинский районный культурно-досуговый центр» и «Монастырщинский районный Дом культуры» | Создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и потребностей жителей муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области | | | Показатель: 1,2,3 | | |
| 6 | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного обслуживания»** | | | | | | |
| **Ответственное структурное подразделение за реализацию комплекса процессных мероприятий:**  Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области, МБУК «Монастырщинское МЦБО». | | | | | | | |
| 6.1. | Развитие библиотечного обслуживания населения муниципальным бюджетным учреждением Монастырщинское межпоселенческое централизованное библиотечное объединение » | Организация библиотечно-информационного обслуживания населения муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области | Показатель: 4,5 | | | | |
| 7. | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие образовательных программ в сфере культуры и искусства»** | | | | | | |
| **Ответственное структурное подразделение за реализацию комплекса процессных мероприятий:**  Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области, МБУДО «Монастырщинская ДШИ». | | | | | | | |
| 7.1 | Развитие образовательных программ в сфере культуры и искусства на территории муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Монастырщинская детская школа искусств» | Повышение качества и доступности дополнительного образования в сфере культуры и развитие системы художественно-эстетического образования детей на территории муниципального образования « Монастырщинский район» Смоленской области | | | Показатель: 6 | | |
| 8 | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для организации бухгалтерского учета и отчетности»** | | | | | | |
| **Ответственное структурное подразделение за реализацию комплекса процессных мероприятий:**  Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области, МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и искусства муниципального образования «Монастырщинский район Смоленской области». | | | | | | | |
| 8.1 | Обеспечение условий для организации бухгалтерского учета и отчетности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и искусства муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области» | Организация финансово-экономической деятельности и обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры и искусства муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области | | | | Показатель: 8 | |
| 9 | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальных программ»** | | | | | | |
| **Ответственное структурное подразделение за реализацию комплекса процессных мероприятий:**  Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области. | | | | | | | |
| 9.1 | Обеспечение организационных условий для реализации муниципальных программ Отдела культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области | Повышение эффективности управления в сфере культуры и спорта в муниципальном образовании «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области | | | | | Показатель: 9 |
| 10 | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности и поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций»:** | | | | | | |
|  | **Ответственное структурное подразделение за реализацию отдельного мероприятия «Обеспечение деятельности и поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций»:**  Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области, СОО ВОИ | | | | | | |
| 10.1. | Обеспечение деятельности и поддержка социально- ориентированных некоммерческих организаций | Повышение качества и объема социальных услуг | | | | | Показатель: 11 |
| **4. Отдельное мероприятие «Развитие туристической деятельности»** | | | | | | | |
| **Ответственное структурное подразделение за реализацию отдельного мероприятия «Развитие туристической деятельности»:**  Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области, МБУК «Монастырщинский РКДЦ», МБУК «Монастырщинский РДК», МБУК «Монастырщинской МЦБО» | | | | | | | |
| 4.1. | Развитие туристической деятельности | Организация и проведение мероприятий туристической направленности, формирование имиджа муниципального образования в сфере туризма, привлечение туристов. | | | | | Показатель: 10 |
|  |  | Создание условий для реализации прав посетителей доступа к музейным ценностям, увеличение численности посетителей историко-краеведческого музея | | | | | Показатель: 4 |

**Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Всего | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | |
| Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В целом по муниципальной программе, в том числе: | 185 625,1 | 73 250,1 | 56 187,5 | 56 187,5 |
| федеральный бюджет | 25,2 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| областной бюджет | 7 514,5 | 7 511,1 | 1,7 | 1,7 |
| местный бюджет | 178 085,4 | 65 730,6 | 56 177,4 | 56 177,4 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |