ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОНАСТЫРЩИНСКИЙ РАЙОН»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июня 2014 года	№ 10

Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Монастырщинского районного Совета депутатов пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2 	в единый день голосования 14 сентября 2014 года

В целях подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Монастырщинского районного Совета депутатов пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2 избирательная комиссия муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:

1.	Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Монастырщинского районного Совета депутатов пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2 	в единый день голосования 14 сентября 2014 года. (прилагается).

2.	Опубликовать настоящее постановление	 избирательной комиссии муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области в районной газете «Наша жизнь».

Председатель комиссии                                         Е.Н.Скугарева

Секретарь комиссии                                               И.И.Суховей

УТВЕРЖДЕН

постановлением избирательной комиссии муниципального образования «Монастырщинский район»

Смоленской области

от 27 июня 2014 года № 10

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Монастырщинского районного Совета депутатов пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2

в единый день голосования 14 сентября 2014 года

###### Дата выборов 14 сентября 2014 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По закону о выборах | Календарный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Назначение выборов |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (п. 7 ст. 10 № 67-ФЗ; п. 5 ст. 7 № 41-з) | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования | 24 июня 2014 года | Монастырщинский районный Совет депутатов Смоленской области |
| 2. | Официальное опубликование решения о назначении выборов органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (п. 7 ст. 10 № 67-ФЗ; п. 5 ст. 7 № 41-з) | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения | 27 июня 2014 года | Монастырщинский районный Совет депутатов Смоленской области |
| 3. | Голосование (п. 3 ст. 10 № 67-ФЗ) | Второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий органов местного самоуправления или депутатов указанных органов | 14 сентября 2014 года | Участковые избирательные комиссии |
| 2. Избирательные участки, участковые избирательные комиссии |
| 4. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (п.5 ст.19 № 67-ФЗ; п. 3 ст. 11 № 41-з) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях не позднее чем за 3 дня до дня голосования | Не позднее 14 августа 2014 года, а в исключительных случаях не позднее чем за 3 дня до дня голосования, т.е. не позднее 10 сентября 2014 года | Избирательная комиссия муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области |
| 5. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования (п. 7. ст. 19 № 67-ФЗ; п. 5 ст.11 № 41-з) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 4 августа 2014 года | Глава Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области |
| 6. | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в соответствии с пунктом 3 статьи 11 № 41-з, из резерва составов участковых комиссий (п. 11 ст.27 № 67-ФЗ) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования | Не позднее 30 августа 2014 года | Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области |
| 3. Составление списков избирателей |
| 7. | Направление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, а в случае образования избирательных участков в местах временного пребывания – в участковые избирательные комиссии после образования этих избирательных комиссий (п. 6 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 6 ст. 9 № 41-з) | Сразу после назначения дня голосования; если список избирателей составляется участковой комиссией, - в соответствующую участковую комиссию сразу после ее образования |  | Глава Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области |
| 8. | Составление списков избирателей отдельно по каждому участку (п. 11, 12 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 7, 8, 9 ст. 9 № 41-з) | До передачи первого экземпляра списка избирателей участковым комиссиям | До передачи первого экземпляра списка избирателей участковым комиссиям, но не позднее 3 сентября 2014 года | Избирательная комиссия муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области |
| 9. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту участковым комиссиям (п. 13 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 11 ст. 9 № 41-з) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 3 сентября 2014 года | Избирательная комиссия муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области |
| 10. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения (п. 15 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 13 ст. 9 № 41-з) | За 10 дней до дня голосования | С 3 сентября 2014 года | Участковые избирательные комиссии |
| 11. | Уточнение списков избирателей (п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 12, 14 ст. 9 № 41-з) | После получения списка избирателей из избирательной комиссии муниципального образования (окружной избирательной комиссии) и до окончания времени голосования | С 3 сентября 2014 года до 20 часов 14 сентября 2014 года | Участковые избирательные комиссии |
| 12. | Направление в избирательную комиссию муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, либо участковые комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей. (п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 12 ст. 9 № 41-з) |  | В соответствии с порядком организации взаимодействия | ТП в пгт. Монастырщина МО УФМС России по Смоленской области в городе Починок, Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, Монастырщинский районный суд, военкомат |
| 13. | Подписание списка избирателей и заверение списка печатью участковой комиссии (п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ; п.12 ст.9 № 41-з) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 13 сентября 2014 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 14. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) (Каждая книга должна быть сброшюрована (прошита), что подтверждается печатью соответствующей участковой комиссии и подписью ее председателя) (п.13 ст. 17 № 67-ФЗ; п.11 ст. 9 № 41-з) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 13 сентября 2014 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
| 4. Политические партии |
| 15. | Публикация в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» (далее – № 95-ФЗ) и № 67-ФЗ принимать участие в выборах органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области в качестве избирательных объединений (по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) (п. 9 ст. 35 № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | не позднее 29 июня 2014 года | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |
| 16. | Направление в избирательную комиссию муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области списка политических партий, имеющих право в соответствии с № 95-ФЗ и № 67-ФЗ принимать участие в выборах органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области в качестве избирательных объединений (по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) (п. 9 ст. 35 № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | не позднее 29 июня 2014 года | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |
| 5. Выдвижение и регистрация кандидатов |
| 17. | Самовыдвижение кандидатов (Представление в избирательную комиссию муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области письменного уведомления по форме согласно приложению 1 к № 41-з и иных документов, необходимых для выдвижения кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, предусмотренных № 41-з) (ст. 32, 33, 34 № 67-ФЗ; ст. 12, 13, 14 № 41-з | Период, который начинается со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается за 45 дней до дня голосования | С 28 июня 2014 года и по 30 июля 2014 года включительно | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом |
| 18. | Извещение избирательной комиссии муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов (списков кандидатов) (п.п. «в» п. 1 ст. 27 № 95-ФЗ; п. 2 ст. 35 № 67-ФЗ) | Заблаговременно до проведения мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов |  | Избирательные объединения |
| 19. | Выдвижение кандидатов избирательным объединением по двухмандатному избирательному округу №2 избирательным округам (ст. 32, 33, 35 № 67-ФЗ; ст. 12, 13, 151, 152 № 41-з) | Период, который начинается со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается за 45 дней до дня голосования | С 28 июня 2014 года и по 30 июля 2014 года включительно | Избирательные объединения |
| 20. | Принятие решения о заверении списка кандидатов по двухмандатному избирательному округу №2 либо об отказе в его заверении, который должен быть мотивирован (п. 142 ст. 35 № 67-ФЗ; п. 51 ст. 152 № 41-з) | В трехдневный срок со дня приема документов, указанных в п. 51 ст. 152 № 41-з |  | Избирательная комиссия муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области |
| 21. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по двухмандатному избирательному округу №2, с копией заверенного списка либо решения об отказе в его заверении (п. 143 ст. 35 № 67-ФЗ; п. 52 ст. 152 № 41-з) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения |  | Избирательная комиссия муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области |
| 22. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области письменного уведомления по форме согласно приложению 21 к № 41-з и документов, указанных в пунктах 1, 22 и 3 статьи 13 областного закона № 41-з, необходимых для выдвижения кандидата, выдвинутого избирательным объединением по двухмандатному избирательному округу №2 (ст. 13, п. 52 ст. 152 № 41-з) | После заверения избирательной комиссией муниципального образования списка кандидатов по одномандатным (многомандатному) избирательным округам |  | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением |
| 23. | Извещение кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, о выявившейся неполноте сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов и их регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению документов (п. 11 ст. 38 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии муниципального образования, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов |  | Избирательная комиссия муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области |
| 24. | Внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, замена представленных документов в случае, если они оформлены с нарушением требований закона. Представление копии документа, в случае отсутствия копии какого-либо документа, представление которой предусмотрено пунктом 22 статьи 33 № 67-ФЗ (п. 11ст. 38 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии муниципального образования, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов |  | Кандидат, избирательное объединение |
| 25. | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата, списка кандидатов требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Смоленской области» и принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации (п. 18 ст. 38 № 67-ФЗ; п.5 ст.19 № 41-з) | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов подписных листов и иных документов | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов подписных листов и иных документов | Избирательная комиссия муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области |
| 26. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов копии решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов с изложением оснований отказа в регистрации, исключения кандидата из списка кандидатов (п. 23 ст. 38 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 19 № 41-з) | В течение одних суток с момента принятия избирательной комиссией муниципального образования решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, исключении кандидата из списка кандидатов |  | Избирательная комиссия муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области |
| 6. Статус кандидатов |
| 27. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах (п. 2 ст. 40 № 67-з; п. 2 ст. 20 № 41-з) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 28. | Назначение доверенных лиц кандидатом, избирательным объединением (п. 1 ст. 43 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 22 № 41-з) | После выдвижения кандидатов, списка кандидатов |  | Кандидаты, избирательные объединения |
| 29. | Представление доверенным лицом, являющимся государственным или муниципальным служащим, в избирательную комиссию муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей на период исполнения полномочий доверенного лица (в том числе на период отпуска) (п. 2 ст. 43 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 22 № 41-з) | До регистрации соответствующей избирательной комиссией доверенного лица |  | Доверенные лица кандидатов, избирательных объединений, являющиеся государственными или муниципальными служащими |
| 30. | Регистрация доверенных лиц кандидата (п. 1 ст. 43 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 22 № 41-з) | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих гражданин о согласии быть доверенными лицами |  | Избирательная комиссия муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области |
| 31. | Отзыв кандидатом назначенных ими доверенных лиц (п. 3 ст. 43 № 67-ФЗ; п. 3 ст. 22 № 41-з) | В любое время |  | Кандидат |
| 32. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на подачу письменного заявления о снятии своей кандидатуры (п. 30 ст. 38 № 67-ФЗ; п. 14 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования | Не позднее 8 сентября 2014 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 12 сентября 2014 года | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
| 33. | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, на подачу письменного заявления о снятии своей кандидатуры (п. 30 ст. 38 № 67-ФЗ; п.14 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования | Не позднее 29 августа 2014 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 12 сентября 2014 года | Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов |
| 34. | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по двухмандатному избирательному округу №2, по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения (п. 32 ст. 38 № 67-ФЗ; п.16 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за пять дней до дня голосования | Не позднее 8 сентября 2014 года | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по двухмандатному избирательному округу №2 |
| 7. Информирование избирателей и предвыборная агитация |
| 35. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставить эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации (п. 7, 8 ст. 47 № 67-ФЗ) | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | не позднее 1 июля 2014 года | Орган исполнительный власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 36. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставить эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации (п. 7 ст. 47 № 67-ФЗ) | После предоставления перечня органом исполнительный власти, уполномоченным на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |  | Избирательная комиссия муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области |
| 37. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях доступ, к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (п. 3 ст. 46 № 67-ФЗ; п. 3 ст. 25 № 41-з) | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования | С 9 сентября по 14 сентября 2014 года включительно | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнаро-дующие) результаты опросов общественного мнения, прогнозы результатов выборов, иные исследования, связанные с проводи-мыми выборами |
| 38. | Публикация политической партией, выдвинувшей кандидатов, список кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области предвыборной программы (не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании), а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (п. 10 ст. 48 № 67-ФЗ) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 3 сентября 2014 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, список кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области |
| 39. | Агитационный период (п. 1 ст. 49 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 28 № 41-з) | Со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов и до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | Со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов и до ноля часов по местному времени 13 сентября 2014 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации, которые имеют право в соответствии с законом проводить предвыборную агитацию |
| 40. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (п. 2 ст. 49 № 67-ФЗ; п.2 ст. 28 № 41-з) | За 28 дней до дня голосования и до ноля часов за одни сутки до дня голосования | С 16 августа 2014 года до ноля часов по местному времени 13 сентября 2014 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации, которые имеют право в соответствии с законом проводить предвыборную агитацию |
| 41. | Опубликование организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в избирательную комиссию муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области (п. 6 ст. 50 № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | не позднее 26 июля 2014 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 42. | Декларирование общего объема печатной площади, которую периодическое печатное издание безвозмездно предоставляет для целей предвыборной агитации (п. 2 ст. 30 № 41-з) | Не позднее чем через 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов | не позднее 16 июля 2014 года | МУП Редакция газеты «Наша жизнь» муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области |
| 43. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов (п. 21 ст. 30 № 41-з) | После завершения регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 32 дня до дня голосования | После завершения регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 12 августа 2014 года | МУП Редакция газеты «Наша жизнь» муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области с участием заинтересованных лиц |
| 44. | Подача уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер (ч.1 ст.7 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | В срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия |  | Организатор публичного мероприятия |
| 45. | Рассмотрение заявок о выделении помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с избирателями (п. 5 ст. 53 № 67-ФЗ; п. 5 ст. 31 № 41-з) | В течение трех дней со дня подачи заявки |  | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, а равно помещения, находящегося в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов |
| 46. | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области о факте предоставления помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям (п. 4 ст. 53 № 67-ФЗ; п. 4 ст. 31 № 41-з) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, а равно помещения, находящегося в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов |
| 47. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений иным способом информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов (п. 41 ст. 53 № 67-ФЗ; п. 41 ст. 31 № 41-з) | В течение двух суток с момента получения уведомления |  | Избирательная комиссия муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области |
| 48. | Оповещение всех зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц, представителей всех избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, о месте и времени встречи зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с избирателями из числа военнослужащих, организованной командиром воинской части совместно с избирательной комиссией муниципального образования в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (в случае, когда единственное здание или помещение, пригодное для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания, находится в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении) (п. 7 ст. 53 № 67-ФЗ; п. 7 ст. 31 № 41-з) | Не позднее чем за три дня до проведения встречи |  | Командир воинской части, Избирательная комиссия муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области |
| 49. | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) и представление этих сведений в избирательную комиссию муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области (п. 11 ст. 54 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 32 № 41-з) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | не позднее 26 июля 2014 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 50. | Представление кандидатом, избирательным объединением в избирательную комиссию муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы (п. 3 ст. 54 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 32 № 41-з) | До начала распространения печатных агитационных материалов |  | Кандидаты, избирательные объединения |
| 51. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (п. 7 ст. 54 № 67-ФЗ; п. 6 ст. 32 № 41-з) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 14 августа 2014 года | Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области по предложению избирательной комиссии муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области |
| 52. | Доведение перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка до сведения кандидатов, избирательных объединений (п. 7 ст. 54 № 67-ФЗ; п. 6 ст. 32 № 41-з) | После выделения указанных мест |  | Избирательная комиссия муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области |
| 53. | Предоставление в избирательную комиссию муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации (п. 8 ст. 50 № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 24 сентября 2014 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| 8. Финансирование выборов |
| 54. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов органов местного самоуправления, эксплуатацией и развитием средств автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей (п. 1 ст. 57 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 33 № 41-з) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | не позднее 6 июля 2014 года | Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области |
| 55. | Выдача кандидату (уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам) решения о разрешении на открытие специального избирательного счета (разрешения на открытие специального избирательного счета) (п. 11 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 11 ст. 34 № 41-з, Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов органов местного самоуправления в Смоленской области, утвержденный постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 29 мая 2014 года № 179/1203-5 (далее – Порядок) | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата |  | Избирательная комиссия муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области |
| 56. | Открытие кандидатом (уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам) специального избирательного счета для формирования избирательного фонда (п.п. 1, 11 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 1, 11 ст. 34 № 41-з; Порядок) | Незамедлительно после представления в филиал Сбербанка России (другую кредитную организацию) уполномоченным представителем избирательного объединения по финансовым вопросам решения избирательной комиссии муниципального образования о разрешении на открытие специального избирательного счета и иных документов, предусмотренных Порядком; кандидатом (уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам) разрешения соответствующей избирательной комиссии на открытие специального избирательного счета и иных документов, предусмотренных Порядком |  | Кандидат (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам); филиал Сбербанка РФ |
| 57. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области итогового финансового отчета о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда, первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств (п. 9 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 35 № 41-з) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Кандидат |
| 58. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации (п. 91 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 35 № 41-з) | Не позднее чем через пять дней со дня их получения |  | Избирательная комиссия муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области |
| 59. | Публикация финансовых отчетов (сведений из указанных отчетов) кандидатов переданных избирательной комиссией муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области (п. 91 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 35 № 41-з) | После их получения |  | МУП Редакция газеты «Наша жизнь» муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области |
| 60. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, кандидату информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете данного кандидата (п. 7 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 7 ст. 35 № 41-з) | Периодически по требованию избирательной комиссии муниципального образования, кандидата |  | филиал Сбербанка РФ, в котором открыт специальный избирательный счет кандидата |
| 61. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (по представлению избирательной комиссии муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата) (п. 7 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 7 ст. 35 № 41-з) | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно |  | филиал Сбербанка РФ, в котором открыт специальный избирательный счет кандидата |
| 62. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов (п. 8 ст. 59 № 67-ФЗ; п.8 ст. 35 № 41-з) | Периодически до дня голосования | Периодически до 14 сентября 2014 года | Избирательная комиссия муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области |
| 63. | Опубликование передаваемых избирательной комиссией муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов (п. 8 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 35 № 41-з) | В течении трех дней со дня их получения |  | МУП Редакция газеты «Наша жизнь» муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области |
| 64. | Осуществление проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды и сообщение о результатах проверки в избирательную комиссию муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области (п. 13 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 13. ст. 35 № 41-з) | В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии муниципального образования |  | Органы регистрацион-ного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие госуда-рственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммер-ческих организаций |
| 65. | Возврат пожертвований, внесенных гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо внесенных с нарушением требований пунктов 7 и 8 статьи 58 № 67-ФЗ, пунктов 7 и 8 статьи 34 № 41-з, либо внесенных в размере, превышающем установленный областным законом № 41-з максимальный размер такого пожертвования (п. 9 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 34 № 41-з) | В срок, не превышающий 10 дней со дня поступления этих средств на специальный счет избирательного фонда |  | Кандидат |
| 66. | Перечисление пожертвований, внесенных анонимным жертвователем, в доход местного бюджета (п. 9 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 34 № 41-з) | В срок, не превышающий 10 дней со дня поступления этих средств на специальный счет избирательного фонда |  | Кандидат |
| 67. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам (п. 11 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 11 ст. 35 № 41-з) | После дня голосования до предоставления итогового финансового отчета | После 14 сентября 2014 года до представления итогового финансового отчета | Кандидат |
| 68. | Перечисление в доход бюджета муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области по письменному указанию избирательной комиссии «Монастырщинский район» Смоленской области остатков неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах (п. 11 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 11 ст. 35 № 41-з) | По истечении 60 дней со дня голосования | С 13 ноября 2014 года | филиал Сбербанка РФ -держатель специального избирательного счета |
| 69. | Представление избирательной комиссии муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области отчетов о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов органов местного самоуправления (п. 5 ст. 33 № 41-з) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 24 сентября 2014 года | Участковые комиссии |
| 70. | Представление в Монастырщинский районный Совет депутатов Смоленской области отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов органов местного самоуправления (п. 5 ст. 33 № 41-з) | Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Избирательная комиссия муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области |
| 9. Голосование и определение результатов выборов |
| 71. | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (п. 4 ст. 63 № 67-ФЗ; п. 3 ст. 38 № 41-з) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 24 августа 2014 года | Избирательная комиссия муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области |
| 72. | Изготовление избирательных бюллетеней по распоряжению избирательной комиссии муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области (п. 2 ст. 63 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 38 № 41-з) |  |  | Полиграфическая организация |
| 73. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области (п. 11 ст. 63 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 38 № 41-з) | Не позднее чем за два дня до получения от полиграфической организации избирательных бюллетеней |  | Избирательная комиссия муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области |
| 74. | Оповещение членов избирательной комиссии муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, кандидатов, фамилии которых внесены в бюллетень, либо представителей таких кандидатов, представителей любого избирательного объединения, наименование которого указано в избирательном бюллетене, о месте и времени передачи избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям, их выбраковке и уничтожении (п. 14 ст. 63 № 67-ФЗ; п. 12 ст. 38 № 41-з) | Заблаговременно до передачи избирательных бюллетеней вышестоящей комиссией нижестоящей комиссии |  | Избирательная комиссия муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области |
| 75. | Передача избирательных бюллетеней: (п. 12, 13 ст. 63 № 67-ФЗ; п.10, 11 ст.38 № 41-з) - в участковые избирательные комиссии | В срок, установленный избирательной комиссией муниципального образования, но не позднее чем за 1 день до дня досрочного голосования | Не позднее 1 сентября 2014 года | Избирательная комиссия муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области |
| 76. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования (досрочного голосования) через средства массовой информации или иным способом. (п. 2 ст. 64 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 39 № 41-з) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования. При проведении досрочного голосования – не позднее чем за пять дней до дня голосования | Не позднее 3 сентября 2014 года. При проведении досрочного голосования – не позднее 28 августа 2014 года | Участковые избирательные комиссии |
| 77. | Проведение досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии (ст. 65 № 67-ФЗ; ст. 391 № 41-з) | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования | С 3 по 13 сентября 2014 года | Участковые избирательные комиссии |
| 78. | Проведение голосования в день голосования (п. 1 ст. 64 № 67-ФЗ; п.1 ст. 39 № 41-з) |  | С 8.00 до 20.00 часов по местному времени 14 сентября 2014 года | Участковые избирательные комиссии |
| 79. | Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (п. 5 ст. 66 № 67-ФЗ, п. 5 ст. 41 № 41-з) | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | В любое время с 4 сентября 2014 года, но не позднее 14 часов по местному времени 14 сентября 2014 года | Избиратели, включенные в список избирателей на соответствующем избирательном участке, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
| 80. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования (п. 2 ст. 68 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 43 № 41-з) | Сразу после окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке |  | Участковые избирательные комиссии |
| 81. | Выдача заверенных копий протоколов об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 № 67-ФЗ (п. 29 ст. 68 № 67-ФЗ; п. 29 ст. 43 № 41-з) | После подписания протокола об итогах голосования |  | Участковые избирательные комиссии |
| 82. | Направление первых экземпляров протоколов об итогах голосования в избирательную комиссию муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области (п. 30 ст. 68 № 67-ФЗ, п. 30 ст. 43 № 41-з) | Незамедлительно после подписания и выдачи заверенных копий |  | Участковые избирательные комиссии (председатель или секретарь участковой избирательной комиссии либо иной член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса по поручению председателя участковой избирательной комиссии) |
| 83. | Определение результатов дополнительных выборов депутата Монастырщинского районного Совета депутатов Смоленской области по двухмандатному избирательному округу №2: составление протоколов и сводных таблиц, принятие решения о результатах выборов (п. 1 ст. 70 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 45 № 41-з) | Не позднее чем на 3 день со дня голосования | Не позднее 16 сентября 2014 года | Избирательная комиссия муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области |
| 84. | Направление общих данных о результатах дополнительных выборов депутата Монастырщинского районного Совета депутатов Смоленской области по двухмандатному избирательному округу №2 в средства массовой информации (п. 2 ст. 47 № 41-з) | В течение одних суток после определения результатов выборов | Не позднее 17 сентября 2014 года | Избирательная комиссия муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области |
| 85. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, выборным должностным лицом, о результатах выборов (п. 6 ст. 70 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 45 № 41-з) | После определения результатов выборов |  | Избирательная комиссия муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области |
| 86. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (п. 6 ст. 70 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 45 № 41-з) | В пятидневный срок после извещения кандидата об избрании его депутатом представительного органа муниципального образования, выборным должностным лицом |  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Монастырщинского районного Совета депутатов Смоленской области |
| 87. | Официальное опубликование результатов дополнительных выборов депутата Монастырщинского районного Совета депутатов Смоленской области по двухмандатному избирательному округу №2, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (списков кандидатов) через средства массовой информации (п. 3 ст. 72 № 67-ФЗ; п. 3 ст. 47 № 41-з) | Не позднее чем через один месяц со дня голосования | Не позднее 14 октября 2014 года | Избирательная комиссия муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области |
| 88. | Официальное опубликование полных данных о результатах дополнительных выборов депутата Монастырщинского районного Совета депутатов Смоленской области по двухмандатному избирательному округу №2 (данных, которые содержатся в протоколах избирательной комиссии муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области об итогах голосования и о результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования и на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов в соответствующих комиссиях) (п. 4 ст. 72 № 67-ФЗ; п. 4 ст. 47 № 41-з) | В течение двух месяцев со дня голосования | В течение двух месяцев со дня голосования, но не позднее 14 ноября 2014 года | Избирательная комиссия муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области |

# Footnotes

Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

# Областной закон от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области».