- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОНАСТЫРЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.02.2025 № 113

Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области от 30.10.2024 № 0417

Администрация муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области» (прилагается).

- Признать утратившими силу:

- постановление Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области от 25.10.2013 года № 320 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «Монастырщинский район» Смоленской области на 2014-2016 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области от 31.10.2014 года № 224 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области от 25.10.2013 № 320 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «Монастырщинский район» Смоленской области на 2014-2016 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области от 21.03.2017 № 0060 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «Монастырщинский район» Смоленской области на 2014-2016 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области от 13.02.2020 № 0056 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «Монастырщинский район» Смоленской области на 2014-2020 годы», утверждённую постановлением Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области от 31.10.2014 года № 224 (в редакции постановления от 21.03.2017 № 0060)»;

- постановление Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области от 05.02.2021 № 0040 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «Монастырщинский район» Смоленской области на 2014-2025 годы», утверждённую постановлением Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области от 31.10.2014 года № 224 (в редакции постановлений от 21.03.2017 № 0060, от 13.02.2020 № 0056)»;

- постановление Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области от 12.07.2022 № 0292 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «Монастырщинский район» Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области от 01.02.2023 № 0030 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «Монастырщинский район» Смоленской области».

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области Н.А. Дьяконенкова.

Глава муниципального образования

«Монастырщинский муниципальный округ»

Смоленской области                                                                                      В.Б. Титов

Утверждена

постановлением Администрации

муниципального образования

«Монастырщинский

муниципальный округ»

Смоленской области

от 17.02.2025 № 113

Муниципальная программа

«Развитие молодёжной политики

в муниципальном образовании

«Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области»

Раздел 1.

Стратегические приоритеты в сфере развития муниципальной программы «Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании

«Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области»

Молодежная политика в России формируется и реализуется органами государственной власти и местного самоуправления при участии молодежных и детских общественных объединений, иных юридических и физических лиц.

Молодежь - важный стратегический ресурс общественно-политического, социально-экономического развития страны. Поэтому исключительно важным является создание условий для активного проявления созидательного потенциала молодых граждан во всех сферах общественной жизни посредством взаимодействия с органами исполнительной власти.

Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области осуществляет исполнительно-распорядительные функции в сфере культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области.

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области» предусматривает комплекс мероприятий по работе с молодежью. Программа направлена на совершенствование системы реализации потенциала молодежи, на создание условий для включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества.

Цель программы – повышение социальной активности и самореализации молодежи в муниципальном образовании «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области.

Достижение поставленной цели осуществится путем развития эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в социальную, культурную, трудовую и экономическую деятельность с помощью приоритетных направлений реализации молодежной политики:

- вовлечение молодежи в общественную деятельность;

- создание системы продвижения инициативной и талантливой молодежи,

- поддержка социально значимых инновационных проектов молодёжи;

- содействие профессиональной занятости и карьерному росту молодёжи;

- создание системы качественного и оперативного информационного сопровождения реализации молодёжной политики, обеспечение широкого и равного доступа молодёжи к информационным ресурсам.

В муниципалитете функционируют два учреждения по работе с детьми и подростками:

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Монастырщинский центр внешкольной работы имени В.А. Счастливого;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Монастырщинская детская школа искусств».

Обеспечение участия детей, подростков и молодежи в мероприятиях муниципального уровня, областных, всероссийских и международных творческих конкурсах, это необходимое условие выявления и развития творческих способностей, дальнейшего роста и реализации молодых людей.

В целях поддержки молодых лидеров Администрацией муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области, молодым талантливым жителям муниципального образования, ежегодно вручаются премии имени Ю.А. Гагарина и стипендии имени А.И. Колдунова.

Программа предусматривает формирование у современных молодых людей активной жизненной позиции, повышение их социальной активности и вовлечение в решение социально-экономических проблем муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области

1. Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2027 |
| Цель муниципальной программы | Повышение социальной активности и самореализации молодежи в муниципальном образовании «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода) | Общий объём финансирования составляет 210,0 тысяч рублей, из них: 2025 год – 70,0 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 0 тысяч рублей; средства областного бюджета – 0 тысяч рублей; средства местного бюджета – 70,0 тысяч рублей; средства внебюджетных источников – 0 тысяч рублей; 2026 год – 70,0 тыс. рублей из них: средства федерального бюджета - 0 тысяч рублей; средства областного бюджета – 0 тысяч рублей; средства местного бюджета – 70,0 тысяч рублей; средства внебюджетных источников – 0 тысяч рублей; 2027 год – 70,0 тыс. рублей из них: средства федерального бюджета - 0 тысяч рублей; средства областного бюджета – 0 тысяч рублей; средства местного бюджета – 70,0 тысяч рублей; средства внебюджетных источников – 0 тысяч рублей. |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя 2024 год | Планируемое значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях различного уровня и направленности | проценты | 30 | 35 | 40 | 45 |  |
| 2. | Количество разработанных социально значимых инновационных молодёжных проектов | единиц | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 3. | Доля инициативной и талантливой молодежи | проценты | 5 | 6 | 7 | 9 |  |
| 4. | Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность | проценты | 6 | 6,5 | 7,0 | 7,5 |  |
| 5. | Доля трудоустроенной молодёжи | проценты | 1 | 1,3 | 1,5 | 2 |  |

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |
| 1. | Информационное сопровождение молодежной политики в муниципальном образовании «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |
|  | Ответственное структурное подразделение за реализацию комплекса процессных мероприятий: Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |
| 1.1 | Создание системы качественного и оперативного информационного сопровождения реализации молодёжной политики, обеспечение широкого и равного доступа молодёжи к информационным ресурсам | Усовершенствование информационного сопровождения реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях различного уровня и направленности |  |
| 2. | Выявление и поддержка молодежных инициатив и молодежных проектов |  |  |  |
|  | Ответственное структурное подразделение за реализацию комплекса процессных мероприятий: Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |
| 2.1 | Организация поддержки социально значимых инновационных молодёжных проектов | Увеличение количества социально значимых инновационных молодёжных проектов | Количество разработанных социально значимых инновационных молодёжных проектов |  |
| 3. | Поддержка и сопровождение талантливой молодежи |  |  |  |
|  | Ответственное структурное подразделение за реализацию комплекса процессных мероприятий: Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |
| 3.1 | Создание системы продвижения инициативной и талантливой молодежи | Увеличение числа инициативной и талантливой молодежи | Доля инициативной и талантливой молодежи |  |
| 4. | Вовлечение молодежи в социальную практику и развитие добровольческой деятельности молодежи |  |  |  |
|  | Ответственное структурное подразделение за реализацию комплекса процессных мероприятий: Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |
| 4.1 | Вовлечение молодежи в добровольческую деятельность | Развитие молодёжной добровольческой деятельности |  | Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность |
| 5. | Содействие профессиональной ориентации и карьерному развитию молодежи, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность |  |  |  |
|  | Ответственное структурное подразделение за реализацию комплекса процессных мероприятий: Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |
| 5.1 | Содействие профессиональной занятости, карьерному росту молодежи, вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность | Усовершенствование деятельности по профессиональной самоорганизации и самоопределению молодежи |  | Доля трудоустроенной молодёжи |

4.  Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Всего | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В целом по муниципальной программе, в том числе: | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Доля участников молодежных мероприятий различного уровня и направленности | Показатель рассчитывается как отношение количества участников молодежных мероприятий различного уровня и направленности, к общей численности молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области |
| 2. | Количество разработанных социально значимых инновационных молодёжных проектов | Показатель рассчитывается путём статистического учёта разработанных социально значимых инновационных молодёжных проектов на территории муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области |
| 3 | Доля инициативной и талантливой молодежи | Показатель рассчитывается как отношение количества инициативной и талантливой молодежи к общему количеству участников молодежных мероприятий различного уровня и направленности, проживающей на территории муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области |
| 4. | Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность | Показатель рассчитывается как отношение количества молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность, к общей численности молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области |
|  | Доля трудоустроенной молодёжи | Показатель рассчитывается как отношение количества трудоустроенной молодёжи, к общей численности молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области |

Раздел 2.

СВЕДЕНИЯ

о региональном проекте

( Региональный проект отсутствует)

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение за реализацию регионального проекта | Структурное подразделение Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Наименование» |

2. Значения результатов регионального проекта

| Наименование результата | Единица измерения | Базовое значение значения результата (к очередному финансовому году) | Планируемое значение значения результата на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Раздел 3.

СВЕДЕНИЯ

о федеральном проекте

(Федеральный проект отсутствует)

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение за реализацию ведомственного проекта | Структурное подразделение Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Наименование» |

2. Значения результатов регионального проекта

| Наименование результата | Единица измерения | Базовое значение значения результата (к очередному финансовому году) | Планируемое значение значения результата на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Раздел 4.

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Информационное сопровождение молодежной политики в муниципальном образовании «Монастырщинский муниципальный округ»

Смоленской области»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение за реализацию комплекса процессных мероприятий | Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области» |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение значения результата (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доля участников молодежных мероприятий различного уровня и направленности | процентов | 30 | 35 | 40 | 45 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Выявление и поддержка молодежных инициатив и молодёжных проектов»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение за реализацию комплекса процессных мероприятий | Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области» |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение значения результата (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество разработанных социально значимых инновационных молодёжных проектов | единиц | 1 | 2 | 3 | 4 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Поддержка и сопровождение талантливой молодежи»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение за реализацию комплекса процессных мероприятий | Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области» |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение значения результата (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доля инициативной и талантливой молодежи | проценты | 5 | 6 | 7 | 9 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Вовлечение молодежи в социальную практику и развитие добровольческой деятельности молодежи»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение за реализацию комплекса процессных мероприятий | Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области» |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение значения результата (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность | проценты | 6 | 6,5 | 7,0 | 7,5 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Содействие профессиональной ориентации и карьерному развитию молодежи, вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение за реализацию комплекса процессных мероприятий | Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области» |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение значения результата (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доля трудоустроенной молодёжи | проценты | 1 | 1,3 | 1,5 | 2 |

Раздел 5.

СВЕДЕНИЯ

о финансировании структурных элементов муниципальной программы «Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области»

| № п/п | Наименование | Участник муниципальной программы |  | Источник финансового обеспечения (расшифровать) |  |  |  | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | очередной финансовый год |  | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| Информационное сопровождение молодежной политики в муниципальном образовании «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 1. | Создание системы качественного и оперативного информационного сопровождения реализации молодёжной политики, обеспечение широкого и равного доступа молодёжи к информационным ресурсам | Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 30,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |
|  | Итого по отдельному мероприятию |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 30,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |
| Выявление и поддержка молодежных инициатив и молодежных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация поддержки социально значимых инновационных молодёжных проектов | Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области | Федеральный бюджет |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 60,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |
|  | Итого по комплексному мероприятию |  | Федеральный бюджет |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 60,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |
| Поддержка и сопровождение талантливой молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание системы продвижения инициативной и талантливой молодежи | Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области | Федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 60,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |
|  | Итого по комплексному мероприятию |  | Федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 60,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |
| Вовлечение молодежи в социальную практику и развитие добровольческой деятельности молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Вовлечение молодежи в добровольческую деятельность | Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области | Федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 30,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |
|  | Итого по комплексному мероприятию |  | Федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 30,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |
| Содействие профессиональной ориентации и карьерному развитию молодежи, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содействие профессиональной занятости, карьерному росту молодежи, вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность | Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский муниципальный округ» Смоленской области | Федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 30,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |
|  | Итого по комплексному мероприятию |  | Федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 30,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |