Приложение к приказу Департамента Смоленской области по образованию и науке

от «08» октября  2020 г. № 81

План мероприятий «дорожная карта»

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в муниципальном образовании

«Монастырщинский район» Смоленской области в 2021 году

| № | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение муниципальных нормативных документов по подготовке и проведению ГИА | сентябрь 2020 – май 2021 | Начальник отдела образования Романова Т.И. (далее – Романова Т.И.) Ведущий специалист отдела образования Зарытова М.К. (далее – Зарытова М.К..), Специалист 1-ой категории отдела образования Масальцева М.В. (далее – Масальцева М.В.) |  |
|  | О проведении итогового сочинения (изложения) в 2020/2021 году: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) в 2020/2021 учебном году; - о порядке проведения итогового сочинения (изложения) и хранении оригиналов (копий) бланков итогового сочинения (изложения) в 2020/2021 учебном году | октябрь 2020 | Романова Т.И., Зарытова М.К., Образовательные организации (далее – ОО) |  |
|  | О назначении ответственных за проведение ГИА-2021 и ведение базы данных участников ОГЭ, ЕГЭ в 2020-2021 учебном году | ноябрь 2020 | Романова Т.И., Зарытова М.К., Масальцева М.В. |  |
|  | О назначении ответственных за предоставление сведений для внесения в базы данных участников ОГЭ, ЕГЭ в 2020-2021 учебном году | ноябрь 2020 | ОО |  |
|  | Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | январь-февраль 2021 | Романова Т.И., Масальцева М.В. |  |
|  | О составе организаторов ППЭ ГИА-11, ГИА-9. | март 2021 | Романова Т.И., Зарытова М.К., Масальцева М.В. |  |
|  | Об утверждении состава предметных комиссий ГИА-9 и обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов | март 2021 | Романова Т.И., Масальцева М.В. |  |
|  | О проведении ГИА выпускников по образовательным программам среднего общего образования в муниципальном образовании «Монастырщинский район» Смоленской области в 2021 году | май-июнь 2021 | Романова Т.И., Зарытова М.К. |  |
|  | О проведении ГИА выпускников по образовательным программам основного общего образования в муниципальном образовании «Монастырщинский район» Смоленской области в 2021 году | май-июнь 2021 | Романова Т.И., Масальцева М.В. |  |
|  | Об обеспечении безопасности проведения аттестационного периода в 2021 году | май-июнь 2021 | Романова Т.И., Зарытова М.К., Масальцева М.В. |  |
| - Информационно-аналитическое обеспечение ГИА |  |  |  |  |
|  | Анализ результатов отдельных категорий («группа риска») участников ЕГЭ в части проверки объективности, достоверности и предупреждения нарушений требований законодательства РФ при проведении ГИА-11 | июль-август 2021 | Романова Т.И., Зарытова М.К. |  |
|  | Коллегия отдела образования: «Итоги проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году» Совещание отдела образования с руководителями образовательных организаций: «Итоги проведения ГИА в 2021 году» | октябрь 2020 | Романова Т.И., Зарытова М.К., Масальцева М.В. |  |
|  | Проведение РМО по итогам проведения ГИА-2020 и подготовке к ГИА-2021 | октябрь 2020 | Романова Т.И., Зарытова М.К., Масальцева М.В. |  |
|  | Собеседование с руководителями ОУ по итогам проведения ГИА-2020 и подготовке к ГИА-2021 | ноябрь 2020 | Романова Т.И., Зарытова М.К., Масальцева М.В. |  |
| - Организационно-технологическое обеспечение ГИА |  |  |  |  |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2021 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников ПОО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2020 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов. | ноябрь – декабрь 2020 | Зарытова М.К., Масальцева М.В. |  |
|  | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, внесение данных сведений в РИС: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ассистентов (при необходимости); - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ (при необходимости); - экзаменаторов-собеседников (при проведении ГВЭ в устной форме); - членов предметных комиссий. | по мере необходимости | Романова Т.И., Зарытова М.К., Масальцева М.В. |  |
|  | Формирование в соответствии с Графиком ФЦТ, внесение в РИС сведений о местах проведения государственной итоговой аттестации (пунктах проведения экзаменов; аудиториях проведения экзаменов) | по мере необходимости | Зарытова М.К., Масальцева М.В. |  |
|  | Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения) | октябрь 2020 – май 2021 | Романова Т.И., Зарытова М.К. |  |
|  | Для применения новых технологий при проведении ГИА-11: - установка принтеров в аудиториях, - установка сканеров в штабе ППЭ | по мере необходимости | Романова Т.И., Зарытова М.К. |  |
|  | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», органами исполнительной власти в сфере здравоохранения, силовыми структурами по вопросам обеспечения проведения ГИА | в период подготовки и проведения ГИА | Романова Т.И., Зарытова М.К., Масальцева М.В. |  |
|  | Определение и направление для утверждения в Департамент Смоленской области по образованию и науке кандидатур членов ГЭК и членов предметных комиссий | по мере необходимости | Романова Т.И., Зарытова М.К., Масальцева М.В. |  |
|  | Создание условий в ППЭ для участников с ограниченными возможностями здоровья | в период подготовки и проведения ГИА | Романова Т.И., Зарытова М.К., Масальцева М.В. |  |
|  | Направление граждан для аккредитации в качестве общественных наблюдателей в Департамент Смоленской области по образованию и науке | по мере необходимости | Романова Т.И., Зарытова М.К., Масальцева М.В. |  |
|  | Предоставление в Департамент Смоленской области по образованию и науке списков выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании и зарегистрированных для участия в ГИА | август 2020 | Романова Т.И., Зарытова М.К., Масальцева М.В. |  |
|  | Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ГИА в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования | по мере получения материалов | Романова Т.И., Масальцева М.В., Члены ГЭК |  |
|  | Организация взаимодействия по обеспечению безопасности участников ГИА с УМВД, организация медицинского сопровождения ГИА с учреждениями здравоохранения | в период проведения ГИА | Романова Т.И., Зарытова М.К., Масальцева М.В. |  |
|  | Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора | март – сентябрь 2020 | Романова Т.И., Зарытова М.К., Масальцева М.В. |  |
|  | Обеспечение организации обучения участников ГИА по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ | март – апрель 2021 | Романова Т.И., Зарытова М.К., Масальцева М.В., ОО |  |
|  | Подготовка заявки на обеспечение материалами для проведения тренировочных мероприятий по проведению ЕГЭ, ОГЭ | по мере необходимости | Романова Т.И., Зарытова М.К., Масальцева М.В. |  |
|  | Проведение федеральных тренировочных мероприятий по апробации новых технологий проведения ГИА | в течение года по расписанию Рособрнадзора | Романова Т.И., Зарытова М.К., Масальцева М.В. ОО |  |
|  | Проведение региональных тренировочных мероприятий | март – апрель 2021 | Романова Т.И., Зарытова М.К., Масальцева М.В. ОО |  |
|  | Апробация итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | по расписанию Рособрнадзора | Романова Т.И., Масальцева М.В., ОО |  |
|  | Сбор информации от ОО для разработки нормативной базы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных организациях муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области в 2021 году (места расположения ППЭ, руководители и организаторы ППЭ) | по мере необходимости | Романова Т.И., Зарытова М.К., Масальцева М.В. |  |
|  | Организация взаимодействия с региональными органами исполнительной власти, осуществляющими управление в сфере образования, по установленным каналам связи | постоянно | Романова Т.И., Зарытова М.К., Масальцева М.В. |  |
|  | Организация информационного обмена на муниципальном уровне по установленным каналам связи, организация работы с РИС | в период проведения ГИА | Романова Т.И., Зарытова М.К., Масальцева М.В. |  |
| - Организационно-методическое обеспечение ГИА |  |  |  |  |
|  | Участие педагогических работников во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-практических конференциях | в течение 2020/2021 учебного года | Романова Т.И., Зарытова М.К., Масальцева М.В. ОО |  |
|  | Участие в проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА-9 и ГИА-11 | в течение 2020/2021 учебного года | Романова Т.И., Зарытова М.К., Масальцева М.В. ОО |  |
|  | Участие педагогических работников в информационно-методических семинарах по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 (по отдельному плану) | в течение 2020/2021 учебного года | Романова Т.И., Зарытова М.К., Масальцева М.В. ОО |  |
|  | Мониторинг деятельности школ с низкими образовательными результатами и школ, находящихся в сложных социальных условиях | сентябрь 2020 – май 2021 | Романова Т.И., МОЦ |  |
|  | Проведение повышения квалификации руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, показавших низкие результаты по итогам ГИА | в течение 2020/2021 учебного года | Романова Т.И., ОО |  |
|  | Участие в региональных совещаниях, методических конференциях, семинарах по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | по мере проведения | Романова Т.И., Зарытова М.К., Масальцева М.В. |  |
|  | Организация и проведение обучения специалистов ППЭ: руководителей, специалистов, технических специалистов | апрель – май 2021 | Романова Т.И., Зарытова М.К., Масальцева М.В. |  |
|  | Обучение педагогических работников, претендующих на присвоение статуса эксперта (ведущий, старший, основной эксперт) | март – апрель 2021 | Романова Т.И., Масальцева М.В. |  |
|  | Участие в информационно-методических мероприятиях для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА | октябрь 2020 – апрель 2021 | ОО |  |
|  | Представление передового опыта по вопросам подготовки обучающихся к ГИА в рамках деятельности РМО | ноябрь 2020 – апрель 2021 | Руководители РМО |  |
| - Информационное обеспечение ГИА |  |  |  |  |
|  | Освещение подготовки к проведению ГИА в муниципальном образовании «Монастырщинский район» Смоленской области в СМИ | октябрь 2020 – июнь 2021 | Романова Т.И., Зарытова М.К., Масальцева М.В. |  |
|  | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) | в течение 2020/2021 учебного года | Романова Т.И., Зарытова М.К., Масальцева М.В. ОО |  |
|  | Обеспечение проведения родительских собраний в образовательных организациях по вопросу подготовки и проведения ГИА в 2021 году | октябрь 2020 – апрель 2021 | Романова Т.И., ОО |  |
|  | Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА и организация контроля за оформлением вышеназванных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2021 году | октябрь 2020 – сентябрь 2021 | Романова Т.И., Зарытова М.К., Масальцева М.В. ОО |  |
|  | Организация работы «горячих линий», совещаний по вопросам организации и проведения ГИА | в период подготовки и проведения ГИА | Романова Т.И., Зарытова М.К., Масальцева М.В. |  |
| - Финансовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |
|  | Подготовка предложений по расчетам на предоставление бюджетных ассигнований, необходимых для организации и проведения ГИА на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области в соответствии с требованиями действующего законодательства | декабрь 2020 |  | Романова Т.И., Зарытова М.К., Масальцева М.В. |
|  | Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, в том числе на канцелярские товары, бумагу, расходные материалы для копировально-множительной техники, оборудование | декабрь 2020 |  | Романова Т.И., Зарытова М.К., Масальцева М.В. |
| - Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |
| 7.1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с ее участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | в период подготовки и проведения ГИА | Романова Т.И., Зарытова М.К., Масальцева М.В. |  |
| 7.2 | Проведение проверки готовности ППЭ | в период подготовки и проведения ГИА | Романова Т.И., Зарытова М.К., Масальцева М.В. |  |