Приложение к приказу Департамента Смоленской области по образованию и науке

от «01»  ноября  2019 г. № 100

План мероприятий «дорожная карта»

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в муниципальном образовании «Монастырщинский район»

Смоленской области в 2020 году

| № | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение ГИА |
| 1. | Разработка и утверждение муниципальных нормативных документов по подготовке и проведению ГИА: |  | Начальник отдела образования Ефременкова Е.Л. (далее Ефременкова Е.Л.), Ведущий специалист отдела образования Комкова И.Н. (далее - Комкова И.Н.), Масальцева М.В. (далее - Масальцева М.В.) |
|  | О проведении итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 году: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 учебном году; - о порядке проведения итогового сочинения (изложения) и хранении оригиналов (копий) бланков итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 учебном году | октябрь 2019 | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н., Образовательные организации (далее –ОО) |
|  | О назначении ответственных за проведение ГИА -2020 и ведение базы данных участников ОГЭ, ЕГЭ в 2019-2020 учебном году | Ноябрь 2019 | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н., Масальцева М.В. |
|  | О назначении ответственных за предоставление сведений для внесения в базы данных участников ОГЭ, ЕГЭ в 2019-2020 учебном году | ноябрь 2019 | ОО |
|  | Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | январь 2020 | Ефременкова Е.Л., Масальцева М.В. |
|  | О составе организаторов ППЭ ГИА-11, ГИА-9. | март 2020 | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н., Масальцева М.В. |
|  | Об утверждении состава предметных комиссий ГИА-9 | март 2020 | Ефременкова Е.Л., Масальцева М.В. |
|  | Об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов | март 2020 | Ефременкова Е.Л., Масальцева М.В. |
|  | О проведении ГИА выпускников по образовательным программам среднего общего образования в муниципальном образовании «Монастырщинский район» Смоленской области в 2020 году | апрель 2020 | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н. |
|  | О проведении ГИА выпускников по образовательным программам основного общего образования в муниципальном образовании «Монастырщинский район» Смоленской области в 2020 году | апрель 2020 | Ефременкова Е.Л., Масальцева М.В. |
|  | Об обеспечении безопасности проведения аттестационного периода в 2020 году | апрель 2020 | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н., Масальцева М.В. |
| Информационно-аналитическое обеспечение ГИА |
|  | Анализ результатов отдельных категорий («группа риска») участников ЕГЭ в части проверки объективности, достоверности и предупреждения нарушений требований законодательства РФ при проведении ГИА-11 | июль-август 2020 | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н. |
|  | Коллегия отдела образования: «Итоги проведения государственной итоговой аттестации в 2019 году» | октябрь 2019 | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н., Масальцева М.В. |
|  | Проведение РМО по итогам проведения ГИА 2019 и подготовке к ГИА 2020 | октябрь 2019 | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н., Масальцева М.В. |
|  | Совещание отдела образования с руководителями образовательных организаций: «Итоги проведения ГИА в 2019 году» | в течение года | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н., Масальцева М.В. |
|  | Собеседование с руководителями ОУ по итогам проведения ГИА 2019 и подготовке к ГИА 2020 | ноябрь 2019 | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н., Масальцева М.В. |
| Организационно-технологическое обеспечение ГИА |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2020 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников ПОО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2019 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов | ноябрь – декабрь 2019 | Комкова И.Н., Масальцева М.В. |
|  | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, внесение данных сведений в РИС: членов ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ; ассистентов (при необходимости); специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ (при необходимости); экзаменаторов-собеседников (при проведении ГВЭ в устной форме); членов предметных комиссий. | по мере необходимости | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н., Масальцева М.В. |
|  | Формирование в соответствии с Графиком ФЦТ, внесение в РИС сведений о местах проведения государственной итоговой аттестации (пунктах проведения экзаменов; аудиториях проведения экзаменов) | по мере необходимости | Комкова И.Н., Масальцева М.В. |
|  | Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения) | октябрь 2019 – май 2020 | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н. |
|  | Для применения новых технологий при проведении ГИА-11: установка принтеров в аудиториях, установка сканеров в штабе ППЭ | по мере необходимости | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н. |
|  | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», органами исполнительной власти в сфере здравоохранения, силовыми структурами по вопросам обеспечения проведения ГИА | в период подготовки и проведения ГИА | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н., Масальцева М.В. |
|  | Организация и проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | в период подготовки ГИА | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н. «Ростелеком» (далее – Ростелеком) |
|  | Определение и направление для утверждения в Департамент Смоленской области по образованию и науке кандидатур членов ГЭК | По мере необходимости | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н., Масальцева М.В. |
|  | Определение и направление для утверждения в Департамент Смоленской области по образованию и науке членов предметных комиссий | по мере необходимости | Ефременкова Е.Л., Масальцева М.В. |
|  | Создание условий в ППЭ для участников с ограниченными возможностями здоровья | в период подготовки и проведения ГИА | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н., Масальцева М.В. |
|  | Направление граждан для аккредитации в качестве общественных наблюдателей в Департамент Смоленской области по образованию и науке | по мере необходимости | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н., Масальцева М.В. |
|  | Предоставление в Департамент Смоленской области по образованию и науке списков выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании и зарегистрированных для участия в ГИА | август 2020 | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н., Масальцева М.В. |
|  | Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ГИА в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования | по мере получения материалов | Ефременкова Е.Л., Масальцева М.В., Члены ГЭК |
|  | Организация взаимодействия по обеспечению безопасности участников ГИА с УМВД | в период проведения ГИА | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н., Масальцева М.В. |
|  | Организация взаимодействия по обеспечению медицинского сопровождения ГИА с учреждениями здравоохранения | в период проведения ГИА | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н., Масальцева М.В. |
|  | Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора | март – сентябрь 2020 | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н., Масальцева М.В. |
|  | Обеспечение организации обучения участников ГИА по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ | март – апрель 2020 | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н., Масальцева М.В., ОО |
|  | Подготовка заявки на обеспечение материалами для проведения тренировочных мероприятий по проведению ЕГЭ, ОГЭ | по мере необходимости | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н., Масальцева М.В. |
|  | Проведение федеральных тренировочных мероприятий по апробации новых технологий проведения ГИА | в течение года по расписанию Рособрнадзора | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н., Масальцева М.В., ОО |
|  | Проведение региональных тренировочных мероприятий | март-апрель 2020 | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н., Масальцева М.В., ОО |
|  | Апробация итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | по расписанию Рособрнадзора | Ефременкова Е.Л., Масальцева М.В., ОО |
|  | Тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ | май 2020 | Ростелеком, Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н., ОО |
|  | Сбор информации от ОО для разработки нормативной базы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных организациях муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области в 2020 году (места расположения ППЭ, руководители и организаторы ППЭ) | по мере необходимости | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н., Масальцева М.В. |
|  | Организация взаимодействия с региональными органами исполнительной власти, осуществляющими управление в сфере образования, по установленным каналам связи | постоянно | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н., Масальцева М.В. |
|  | Организация информационного обмена на муниципальном уровне по установленным каналам связи | В период проведения ГИА | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н., Масальцева М.В. |
|  | Организация работы с РИС | по мере необходимости в период проведения ГИА | Комкова И.Н., Масальцева М.В. |
| Организационно-методическое обеспечение ГИА |
|  | Участие педагогических работников во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-практических конференциях | в течение 2019/2020 уч.г. | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н., Масальцева М.В., ОО |
|  | Участие в проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА-9 и ГИА-11 | в течение 2019/2020 уч.г. | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н., Масальцева М.В. ОО |
|  | Участие педагогических работников в информационно-методических семинарах по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 (по отдельному плану) | в течение 2019/2020 уч.г. | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н., Масальцева М.В. ОО |
|  | Мониторинг деятельности школ с низкими образовательными результатами и школ, находящихся в сложных социальных условиях | сентябрь 2019 – май 2020 | Ефременкова Е.Л., МОЦ |
|  | Участие в обучающих семинаров-практикумов для учителей-предметников по результатам ГИА | сентябрь –декабрь 2019 | Ефременкова Е.Л., ОО |
|  | Проведение повышения квалификации руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, показавших низкие результаты по итогам ГИА | в течение 2019/2020 уч.г. | Ефременкова Е.Л., ОО |
|  | Участие в региональных совещаниях, методических конференциях, семинарах по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | по мере проведения | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н., Масальцева М.В. |
|  | Организация и проведение обучения специалистов ППЭ: руководителей, специалистов, технических специалистов | апрель – май 2020 | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н., Масальцева М.В. |
|  | Обучение педагогических работников, претендующих на присвоение статуса эксперта (ведущий, старший, основной эксперт) | март – апрель 2020 | Ефременкова Е.Л., Масальцева М.В. |
|  | Участие в информационно-методических мероприятиях для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА | октябрь 2019 – апрель 2020 . | ОО |
|  | Представление передового опыта по вопросам подготовки обучающихся к ГИА в рамках деятельности РМО | август 2019 – апрель 2020 | Руководители РМО |
| Информационное обеспечение ГИА |
|  | Освещение подготовки к проведению ГИА в муниципальном образовании «Монастырщинский район» Смоленской области в СМИ | октябрь 2019 –июнь 2020 | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н., Масальцева М.В. |
|  | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) | в течение 2019/2020 уч.г. | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н., Масальцева М.В. ОО |
|  | Обеспечение проведения родительских собраний в образовательных организациях по вопросу подготовки и проведения ГИА в 2020 году | октябрь 2019 – апрель 2020 | Ефременкова Е.Л, ОО |
|  | Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА | октябрь 2019 сентябрь 2020 | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н., Масальцева М.В. ОО |
|  | Организация работы «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА | в период подготовки и проведения ГИА | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н., Масальцева М.В. |
|  | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2020 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | в период подготовки и проведения ГИА | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н., Масальцева М.В. |
|  | Организация сопровождения участников ГИА в общеобразовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам | в период подготовки и проведения ГИА | ОО |
|  | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников | в период подготовки и проведения ГИА | ОО |
|  | Проведение совещаний по подготовке и проведению ГИА | в период подготовки и проведения ГИА | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н., Масальцева М.В. |
| Финансовое обеспечение ГИА |
|  | Подготовка предложений по расчетам на предоставление бюджетных ассигнований, необходимых для организации и проведения ГИА на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области в соответствии с требованиями действующего законодательства | декабрь 2019 | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н., Масальцева М.В. |
|  | Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, в том числе на канцелярские товары, бумагу, расходные материалы для копировально-множительной техники, оборудование | декабрь 2019 | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н., Масальцева М.В. |
| Контроль за организацией и проведением ГИА |
| 7.1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с ее участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | в период подготовки и проведения ГИА | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н., Масальцева М.В. |
| 7.2 | Осуществление контроля за ходом проведения ГИА | в период проведения ГИА | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н., Масальцева М.В. |
| 7.3 | Проведение проверки готовности ППЭ | в период подготовки и проведения ГИА | Ефременкова Е.Л., Комкова И.Н., Масальцева М.В. |