|  |  |
| --- | --- |
| УтверждаюГлава муниципального образования«Монастырщинский район» Смоленской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Б. Титов«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. | Утверждаюзаместитель Губернатора Смоленской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.М. Хомутова«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |
| **ДОРОЖНАЯ КАРТАОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»2023 года муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области**наименование муниципального образования |
| **КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА** | **РП «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»** |
| **Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных****организациях, расположенных в сельской местности и малых городах – «Точки роста»*****муниципальное образовательное учреждение Новомихайловскаясредняя школа*** |
| до 10 февраля | Объявлены закупки товаров, услуг, работ для создания Центра «Точка роста» |
|  | Отв. - директор школы Счастливый П.А., заместитель главы Дьяконенков Н.А., начальник отдела образования Шупилкин В.Н. |
| до 28 февраля | Сформированы проекты зонирования Центра «Точка роста» на основании типового дизайн проекта |
|  | Отв. - директор школы Счастливый П.А., заместитель главы Дьяконенков Н.А., начальник отдела образования Шупилкин В.Н. |
| до 28 февраля | Объявлены конкурсные процедуры на определение подрядчика для осуществления ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста»  |
| Отв. - директор школы Счастливый П.А., заместитель главы Дьяконенков Н.А., начальник отдела образования Шупилкин В.Н. |
| до 28 марта | Проведены конкурсные процедуры и определен подрядчик для осуществления ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста»  |
| Отв. - директор школы Счастливый П.А., заместитель главы Дьяконенков Н.А., начальник отдела образования Шупилкин В.Н. |
| до 5 июля | Проведены ремонтные работы |
| Отв. - директор школы Счастливый П.А., заместитель главы Дьяконенков Н.А., начальник отдела образования Шупилкин В.Н.  |
| до 15 августа | Поставлено, установлено и налажено оборудование |
| Отв. - директор школы Счастливый П.А., начальник отдела образования Шупилкин В.Н. |
| до 20 августа | Проведен фотомониторинг работ по приведению площадок Центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России |
| Отв. - директор школы Счастливый П.А. |
| с 1 сентября  | Открыт Центр «Точка роста» |
| Отв. - директор школы Счастливый П.А., заместитель главы Дьяконенков Н.А., начальник отдела образования Шупилкин В.Н. |
| сентябрь - ноябрь | Проведение информационной кампании по популяризации национального проекта «Образование» (публикации СМИ, размещение информации на сайте Администрации муниципального образования, образовательных организаций) |
|  | Отв. - директор школы Счастливый П.А., начальник отдела образования Шупилкин В.Н. |
|  |  |
| **КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА** | **РП «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»**  |
| **Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательной организации муниципальное образовательное учреждение Монастырщинская средняя школа имени А.И. Колдунова** |
| до 15 августа | Доставлено и налажено оборудование  |
| Отв. - директор школы Ефременкова Е.Л., начальник отдела образования Шупилкин В.Н. |
| август-сентябрь | Проведение информационной кампании по поляризации национального проекта «Образование» (публикации СМИ, размещение информации на сайте Администрации муниципального образования, образовательных организаций) |
| Отв. - директор школы Ефременкова Е.Л., начальник отдела образования Шупилкин В.Н. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Согласованоначальник Департамента Смоленской области по образованию и науке\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.П. Талкина«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |